**資料 3-1**

|  |
| --- |
| **第Ⅱ期後期計画策定までの主なスケジュールと審議・協議内容（案）** |

|  |
| --- |
| **フ　ロ　ー　図** |
| 10月中旬～11月下旬  12月中旬  第４回  9/9  7/8  第１回  第２回  10/5  ２月中旬  第５回  ・市民アンケート結果報告  ・後期基本計画構成施策概要説明  ・部会設置＋第１回部会  ・テーマに基づく重点施策の方向性・内容検討  ・部会検討結果報告と  　後期基本計画（素案）  への反映状況確認  ・計画冊子イメージ／  　デザイン等確認  ・社会状況と市の現況  ・前期基本計画振り返り  ・後期基本計画構成説明  ・今後の審議内容等  ・意見交換(重点施策等)  ・策定方針説明  ・市民ｱﾝｹｰﾄ確認  ・意見交換  部会最終回  第2回部会～  第３回  ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ結果の  　報告・修正内容確認  ・答申  ・所管課調整後の施策内容確認  ・後期基本計画構成施策  　個別内容審議  **総合計画審議会**  資料はそのまま部会で使用  確認・修正  ・意見等  意見等  報告  調整結果  施策内容  修正意見  報告・提案  重点施策の方向性・内容の意見  素案  提案  修正・  意見等  確認結果 |
| 基礎資料調査・整理  ・社会状況、市の現況整理  ・前期基本計画指標達成状況整理  ・計画構成  重点施策のテーマ検討  所管課確認・  施策内容調整等  1月  ３月  パブリック・コメント  後期基本計画（案）調整  後期基本計画策定・印刷製本  調整結果  **事務局での作業等**  9月下旬  7/22～8月上旬  報告書作成  市民  アンケート  ①社会状況、市の概況の整理、文章化　　　　　⑨SDGsターゲット(17目標)関連づけ  ②市民アンケート結果の文章化　　　　　　　　⑩総合戦略と施策の関連づけ  ③前期基本計画の振り返りまとめ  ④審議会意見に基づく重点施策の整理・構築  ⑤施策内容に基づく政策・施策体系再編  ⑥審議会（部会）意見を踏まえた施策修正  ⑦後期基本計画の文言整理  ⑧施策ごとの指標等整理  集計・分析  後期計画施策原案構築  ・前期計画自己評価に基づく後期基本計画施策構築(所管課)  ・基本計画評価・構築シート（施策内容・数値目標）の整理  後期計画素案編成作業 |