**資料 3-1**

|  |
| --- |
| **第Ⅱ期後期計画策定までの主なスケジュールと審議・協議内容（案）** |

|  |
| --- |
| **フ　ロ　ー　図** |
| 10月中旬～11月下旬12月中旬第４回9/97/8第１回第２回10/5２月中旬第５回・市民アンケート結果報告・後期基本計画構成施策概要説明・部会設置＋第１回部会・テーマに基づく重点施策の方向性・内容検討・部会検討結果報告と　後期基本計画（素案）への反映状況確認・計画冊子イメージ／　デザイン等確認・社会状況と市の現況・前期基本計画振り返り・後期基本計画構成説明・今後の審議内容等・意見交換(重点施策等)・策定方針説明・市民ｱﾝｹｰﾄ確認・意見交換部会最終回第2回部会～第３回・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾒﾝﾄ結果の　報告・修正内容確認・答申・所管課調整後の施策内容確認・後期基本計画構成施策　個別内容審議**総合計画審議会**資料はそのまま部会で使用確認・修正・意見等意見等報告調整結果施策内容修正意見報告・提案重点施策の方向性・内容の意見素案提案修正・意見等確認結果 |
| 基礎資料調査・整理・社会状況、市の現況整理・前期基本計画指標達成状況整理・計画構成重点施策のテーマ検討所管課確認・施策内容調整等1月３月パブリック・コメント後期基本計画（案）調整後期基本計画策定・印刷製本調整結果**事務局での作業等**9月下旬7/22～8月上旬報告書作成市民アンケート①社会状況、市の概況の整理、文章化　　　　　⑨SDGsターゲット(17目標)関連づけ②市民アンケート結果の文章化　　　　　　　　⑩総合戦略と施策の関連づけ③前期基本計画の振り返りまとめ　　　　　　　④審議会意見に基づく重点施策の整理・構築⑤施策内容に基づく政策・施策体系再編⑥審議会（部会）意見を踏まえた施策修正⑦後期基本計画の文言整理⑧施策ごとの指標等整理集計・分析後期計画施策原案構築・前期計画自己評価に基づく後期基本計画施策構築(所管課)・基本計画評価・構築シート（施策内容・数値目標）の整理後期計画素案編成作業 |